欧亚公司商住小区桩基工程

需 求 调 查 文 件

建设单位：广州欧亚产业发展有限公司

代理机构：广州兆兴工程服务有限公司

日期：2023年3月8日

欧亚公司商住小区桩基工程需求书

广州兆兴工程服务有限公司（以下简称“代理机构”）受广州欧亚产业发展有限公司（以下简称“建设单位”）的委托，对欧亚公司商住小区桩基工程进行需求调查，欢迎符合资格的意向供应商参加。

一、项目名称：欧亚公司商住小区桩基工程

二、建设单位：广州欧亚产业发展有限公司

联系人：钟先生       联系电话：020-26231803

代理机构：广州兆兴工程服务有限公司

联系人：林小姐       联系电话：020-32846678

- 三、建设地点：广州市增城区增江街南山开发区。

- 四、项目概况、项目内容与范围：

（1）项目概况：欧亚公司商住小区桩基工程，详见施工图和工程量清单。

（2）调查内容：根据欧亚公司商住小区桩基工程的施工图和工程量清单进行报价；

（3）项目需求：通过需求调查的形式，确定本项目的实施价格。

五、需求调查文件的领取与报价文件递交时间、地点和方式：

（1）领取需求调查文件：供应商可在广州兆兴工程服务有限公司网站（https://zhaoxing.info）下载需求书及相关资料。

（2）报价文件递交：递交方式：密封方式，报价文件一式两份。报价文件须经供应商签章齐全后用牛皮纸信封密封递交至（地点），信封上注明项目名称及参加供应商全称，信封封口处应当加划盖单位公章。

递交时间：供应商应在2023年3月20日15时00分前递交报价文件；递交地点：广州市增城区荔城街观翠路21号1幢豪华公寓504号。

六、参加报价依据：

（1）按国家有关已经颁布正在实施的有关行业现行的规范、规定、技术标准、定额和办法等要求报价；

（2）按照国家现行有关计价收费依据，根据本项目需求调查文件的工作内容和计划工作量，自行测算费用，并结合本项目的实际情况合理取费，但不得高于本项目费用控制价；

七、供应商资格要求：

1、供应商均具有独立法人资格，按国家法律经营。

2、供应商均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。

3、供应商需具备以下其中一个资质：

（1）建筑工程施工总承包一级或以上资质；

（2）地基基础工程专业承包一级或以上资质。

4、供应商拟担任本工程项目负责人的人员为建筑工程专业一级或以上的注册建造师。

5、项目负责人持有安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；

6、供应商拟担任本工程技术负责人的资格要求为：具有建筑工程相关专业高级工程师或以上职称，技术负责人和项目负责人不为同一人。

7、专职安全员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）。

8、未被纳入失信联合惩戒名单且被限制参加财政投资工程或政府投资工程或建设工程投标的（具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”https://credit1.gz.gov.cn/sgs/sgsXkNew公布的“失信黑名单”为准）；

八、报价文件组成：包括但不限于

法定代表人（负责人）证明书及授权委托证明书

企业营业执照副本

安全生产许可证

承担本项目所需的资质证书

报价文件一式两份，密封于同一信封内。

报价清单（根据附件的格式进行报价）

十、调查结果：

本项目不限制最高控制价，供应商按照国家现行有关计价收费依据进行报价，代理机构接受报价文件后，在规定的时间内对报价文件进行整理，各形成书面文件汇报，予给建设单位提供参考。建设单位根据参考文件，考虑对项目的实施定价，如建设单位对各供应商的报价有疑惑，则另行通知供应商进行议谈，有收到通知的供应商在规定的时间内到达约定地点进行面议。

九、其它事项

（1）报价文件的更改、撤回与需求调查文件澄清

在递交报价文件截止日期前，供应商可以更改或撤回已提交的报价文件，并以正式书面函件通知建设单位。要求对需求调查文件进行澄清的参加供应商，应在报价前2天通知建设单位，建设单位对澄清要求，将以补遗书形式予以书面答复，同时将传真给每个参加供应商，参加供应商收到书面答复后，在12小时内以传真方式告知建设单位，确认收悉。

- 参加供应商在调查过程中的一切费用，均由参加供应商自负，且报价的报价文件概不退还。

附件1：报价清单

建设单位：广州欧亚产业发展有限公司

代理机构：广州兆兴工程服务有限公司

日    期：2023年3月8日

# 附件1

| Φ500静力压桩报价清单(预应力高强混凝土桩管) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求说明： - 桩尖采用"封底十字刀刃B型桩尖"：刀高11cm、桩径500mm~450mm、钢板厚度10mm、十字刀尖钢板厚度16mm整改桩尖重量不少于24.5kg/个； - 12.65m高程，相当于项目±0.000，目前施工场地的地面高程约为(A1栋~A3栋：9.15m，A4栋~A5栋：8.66m)，平均标高约为(A1栋~A3栋：-3.5m，A4栋~A5栋：-3.99m)； - 管桩要求整个项目必须统一品牌生产厂家，桩型号为PHC-500AB管桩规格壁厚为125mm，管桩砼强度C80； - 单桩竖向抗压承载力200T，单桩竖向抗压承载力极限值为350T；单桩竖向抗拔承载力25T，有效桩长试桩确定； - 工程量结算依据：(1)、每根桩的桩尖底部至每个承台底标高加1.0米的深度为有效桩长，送桩部分按现有自然地面平均标高(双方确认)至承台底标高减1.0米的位置为送桩深度，各项长度分别累计则为结算长度； - 管桩单价为包干价、升价、降价不做调差，管桩单价为厂家送到工地的价格，以上单价为标准桩尖的单价；如使用普通桩尖甲乙双方另议价格，压桩、送桩单价不变； - 要求配置不少于500吨静压桩机1台；施工工期35天； - 负责场地内其施工道路维护及施工(铺设钢板或填砖渣)； - 工程款支付：桩基工程无预付工程款，因总工期约1个月，工程完工后建设单位支付合同价50%给供应商；提交试桩基础工程竣工资料及试桩检测合格后(底板砼浇捣完成后)，建设单位支付合同价10%给供应商；地下室顶板砼浇捣完成后，建设单位支付合同价10%给供应商；地下室桩基基础工程分包验收合格，建设单位支付合同价10%给供应商；工程结构封顶建设单位支付合同价10%给供应商；项目工程竣工验收合格后支付5%，预留5%质保金作为质保金，保质期一年；税金按9%计算； - 工程桩基检测：需要静载施工至地面桩按实际发生计算；桩检测费用由建设单位承担，由建设单位检测项目供应商必须安排人员配合检测，因供应商施工质量问题桩检测不合格，需要重新检测费用由供应商承担，并承担补强或返工一切费用； - 供应商负责截桩和接桩施工； - 施工用水、用电：建设单位提供施工临时用水、用电的驳接口到施工场地附近，用水、用电的驳接口位置由建设单位指定，供应商负责接至各施工段；供应商负责安装水表、电表，所产生的费用由供应商负责；供应商施工用水、用电及供应商施工人员生活用电、水、伙食等费用由供应商负责；(水、电费单价按有关部门规定要求执行，如由建设单位代为支付的，在供应商当月工程款中扣除)。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| 1 | AB管桩每米单价 | m | 15000 |  |  | 品牌： |
| 2 | AB管桩静力压桩人工机械费 (其中：I区383支、II区283支、A1栋及A4栋各130支、A2栋151支，总桩数1077支) | m | 15000 |  |  | 试桩确定长度 |
| 3 | 送桩 | m | 5000 |  |  |  |
| 4 | 标准"B型"桩尖 | 个 | 281 |  |  |  |
| 5 | 普通桩尖 | 个 | 383 |  |  |  |
| 6 | 每支桩管内灌注1.5m高的 C30细石砼 | m3 | 48.87 |  |  | 砼可现场搅拌 |
| 7 | 小计不含税 |  |  |  |  |  |
| 8 | 利润及管理费 % |  |  |  |  |  |
| 9 | 税金9% |  |  |  |  |  |
| 10 | 合计含税 |  |  |  |  |  |

## 标准桩尖示意图

| 钻孔灌注桩报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求说明： 1、12.65m高程，相当于项目±0.000，目前施工场地的地面高程约为(A1栋~A3栋：9.15m，A4栋~A5栋：8.66m)，平均标高约为(A1栋~A3栋：-3.5m，A4栋~A5栋：-3.99m)；负责场地内其施工道路维护及施工(铺设钢板或填砖渣)； 2、工程量计算公式：3.14*桩径的平方*1.15*桩长(分浇灌砼及未浇灌砼)，扩孔系数按1.15计算，现场施工不作调整，实际施工超出部分由供应商承担；桩长为桩底标高减去承台底标高加50cm为浇灌砼桩长，其中40cm为基础开挖后凿除浮浆，多浇灌部分按未浇灌砼空孔计算；桩长：有效桩长按28m计算，工程完工按实际桩长结算； 3、供应商负责截桩和接桩施工：承台土方开挖后，如桩长未达到设计桩顶标高供应商负责接桩到设计桩顶标高，桩长高出承台桩芯砼供应商负责凿除到设计桩顶标高，并将凿除砼清理干净； 4、主材单价：施工过程中，所用的原材料(钢筋、砼)升价、降价不做调差； 5、施工总工期及设备：30天；确保3台钻机施工； 6、工程款支付：桩基工程无预付工程款，因总工期约1个月，工程完工后建设单位支付合同价50%给供应商；提交试桩基础工程竣工资料及试桩检测合格后(底板砼浇捣完成后)，建设单位支付合同价10%给供应商；地下室顶板砼浇捣完成后，建设单位支付合同价10%给供应商；地下室桩基基础工程分包验收合格，建设单位支付合同价10%给供应商；工程结构封顶建设单位支付合同价10%给供应商；项目工程竣工验收合格后支付5%，预留5%质保金作为质保金，保质期一年；税金按9%计算； 7、工程桩基检测：1)、静载：每栋抗压桩6根(3根备选)施工到地面；2)、检测费：供应商负责所施工范围内需要原材料及砼试块检测费用，桩检测费用由建设单位承担，由建设单位检测项目供应商必须安排人员配合检测，因供应商施工质量问题桩检测不合格，需要重新检测费用由供应商承担，并承担补强或返工一切费用； 8、施工用水、用电：建设单位提供施工临时用水、用电的驳接口到施工场地附近，用水、用电的驳接口位置由建设单位指定，供应商负责接至各施工段；供应商负责安装水表、电表，所产生的费用由供应商负责； 供应商施工用水、用电及供应商施工人员生活用电、水、伙食等费用由供应商负责；(水、电费单价按有关部门规定要求执行，如由建设单位代为支付的，在供应商当月工程款中扣除)。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工项目 | 单位 | 1、Ф1000钻孔灌注桩，砼强度C35，桩长暂定35m~36m(设计有效桩长25m~39m，计算28m)，单桩竖向承载力700T，单桩竖向承载力极限值为1400T； 2、Φ1200钻孔灌注桩，砼强度C35，桩长暂定35m~36m(设计有效桩长25m~39m，计算28m)，单桩竖向承载力1050T，单桩竖向承载力极限值为2100T； |  |  |  |
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|  | 钢筋含量 | kg |  |  |  |  |
| 一 | 主材 |  |  |  |  |  |
| 1 | C35砼量(扩孔率按1.15计算) | m3 | 2200 |  |  | C35砼按 元/m3计算 |
| 2 | 钢筋(计算3%损耗) | T | 86 |  |  | 钢筋按 元/T计算 |
| 3 | 桩帽(Ф1000桩3个) | 个 | 3 |  |  | 检测使用 |
| 4 | 桩帽(Ф1200桩3个) | 个 | 3 |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 人工、机型 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钻孔Ф1000mm、Ф1200及泥浆制作(总工程量) | m3 | 2800 |  |  |  |
| 2 | 泥浆制作及外运每立方 | m3 | 2800 |  |  |  |
| 3 | 钢筋笼制作 | T | 86 |  |  |  |
| 4 | 浇灌水下砼(含导管、漏斗等) | m3 | 2200 |  |  |  |
| 5 | 水电费、吊机、挖机等费用 | m3 | 2800 |  |  |  |
| 6 | 凿桩头(Ф1000桩31根) | 根 | 31 |  |  |  |
| 7 | 凿桩头(Ф1200桩34根) | 根 | 34 |  |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 合计(不含税) |  |  |  |  |  |
| 四 | 利润及管理费 % |  |  |  |  |  |
| 五 | 税金9% |  |  |  |  |  |
| 六 | 含税合计 |  |  |  |  |  |
| 七 | 每立方单价 |  |  |  |  |  |