欧亚公司商住小区基坑土方工程

市 场 调 研 文 件

建设单位：广州欧亚产业发展有限公司

代理机构：广州兆兴工程服务有限公司

日期：2023年4月12日

欧亚公司商住小区基坑土方工程需求书

广州兆兴工程服务有限公司（以下简称“代理机构”）受广州欧亚产业发展有限公司（以下简称“建设单位”）的委托，对欧亚公司商住小区基坑土方工程进行市场调研，欢迎符合资格的意向供应商参加。

一、项目名称：欧亚公司商住小区基坑土方工程

二、建设单位：广州欧亚产业发展有限公司

联系人：钟先生	联系电话：020-26231803

代理机构：广州兆兴工程服务有限公司

联系人：林小姐        联系电话：020-32846678

- 三、建设地点：广州市增城区增江街南山开发区。

- 四、项目概况、项目内容与范围：

（1）项目概况：欧亚公司商住小区基坑土方工程，详见施工图自行计算工程量和根据附件的格式及报价说明进行报价。

（2）调查内容：根据欧亚公司商住小区基坑土方工程的施工图自行计算工程量和根据附件的格式及报价说明进行报价。

（3）项目需求：通过市场调研的形式，确定本项目的实施价格。

五、调研文件的领取与报价文件递交时间、地点和方式：

（1）领取调研文件：供应商可在广州兆兴工程服务有限公司网站（https://zhaoxing.info）下载需求书及相关资料。

（2）报价文件递交：递交方式：密封方式，报价文件一式两份。报价文件须经供应商签章齐全后用牛皮纸信封密封递交至（地点），信封上注明项目名称及参加供应商全称，信封封口处应当加划盖单位公章。

递交时间：供应商应在2023年5月30日18时00分前递交报价文件；递交地点：广州市增城区荔城街观翠路21号1幢豪华公寓504号。

六、参加报价依据：

（1）按国家有关已经颁布正在实施的有关行业现行的规范、规定、技术标准、定额和办法等要求报价；

（2）按照国家现行有关计价收费依据，根据本项目调研文件的工作内容和计划工作量，自行测算费用，并结合本项目的实际情况合理取费；

七、供应商资格要求：

1、供应商均具有独立法人资格，按国家法律经营。

2、供应商均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。

3、供应商应具备以下资质：供应商具有建筑工程施工总承包资质或地基基础工程专业承包资质。

八、报价文件组成：包括但不限于

法定代表人（负责人）证明书及授权委托证明书

企业营业执照副本

安全生产许可证

承担本项目所需的资质证书

报价文件一式两份，密封于同一信封内。

报价清单（根据附件的格式及报价说明进行报价）

十、调查结果：

本项目不限制最高控制价，供应商按照国家现行有关计价收费依据进行报价，代理机构接受报价文件后，在规定的时间内对报价文件进行整理，各形成书面文件汇报，予给建设单位提供参考。建设单位根据参考文件，考虑对项目的实施定价，如建设单位对各供应商的报价有疑惑，则另行通知供应商进行议谈，有收到通知的供应商在规定的时间内到达约定地点进行面议。

九、其它事项

（1）报价文件的更改、撤回与调研文件澄清

在递交报价文件截止日期前，供应商可以更改或撤回已提交的报价文件，并以正式书面函件通知建设单位。要求对调研文件进行澄清的参加供应商，应在报价前2天通知建设单位，建设单位对澄清要求，将以补遗书形式予以书面答复，同时将传真给每个参加供应商，参加供应商收到书面答复后，在12小时内以传真方式告知建设单位，确认收悉。

- 参加供应商在调查过程中的一切费用，均由参加供应商自负，且报价的报价文件概不退还。

附件1：报价要求及说明

建设单位：广州欧亚产业发展有限公司

代理机构：广州兆兴工程服务有限公司

日    期：2023年4月12日

附件1

欧亚公司商住小区项目(P1、P2 、A1栋、A2栋、A3栋)-基坑土方工程预算报价要求及说明

一、施工范围包括内容：

1、按经审核的设计图纸内容、范围、工程量、有关规范、施工组织方案、按甲方计划进度进行施工等要求，以包工、包料、包施工、用水、用电、包进度、包安全、包质量、包文明施工、包进度、包验收合格、包工程竣工资料、包其工人社会劳动保险、意外保险、医疗、人身意外保险、劳保费用等全包干形式发包给乙方施工，工程完工后，在甲方指定的时间内将施工机械退场。

2、施工范围内的现场道路：甲方按目前场地现状交给乙方，乙方负责其内施工场地及道路的硬化、平整及维护(现场道路按雨天行车60t标准要求)，施工场地的围蔽维护、进出大门洗车槽施工及洗车设备的购买及安装等安全文明施工规范的要求执行，施工过程中污染项目范围道路定期清洗及维护等，需按照安全文明施工规范的要求执行， 乙方在土方外运时在工地大门口必须将车辆轮子冲洗干净，因余泥外运污染道路、环境造成停工、罚款的等一切责任由乙方承担，清洗车辆由乙方安排人员冲洗。

3、本工程±0.000标高相当于高程12.65m，场地高程为9.15m(标高-3.5m)，地面标高在工程开工前甲、乙双方现场确认最终场地标高作为结算依据。

4、地下室2层，底板底标高程为3.2m(标高-9.45m)，土方开挖标高为-9.6m(现有地面下挖6.1m深)；地下室东西长度97.5m，地下室宽135.9m；基坑四周预留80cm~100cm工作面，靠东面局部放坡形式开挖，具体以甲方基坑设计为准；本工程开挖总土方约64000m3，预留土方量约3000m3用于回填(堆放至P3、P4地块上)，其余全部外运，工程量完工后按实结算；在土方开挖工程中配合甲方截桩工作。

5、预留土方回填应将其平整好，并用绿色密眼安全网覆盖，防止扬尘符合安全文明施工要求，土方回填不在此施工范围。

6、乙方外运的土方必须倾倒在合理的位置，土方排放由施工单位负责寻找地方堆放，倾倒的位置由乙方自行寻找，因到处乱倾倒造成罚款等一切后果由乙方承担。乙方汽车运泥的车辆应按照交通规则进行驾驶，其间发生的交通意外等一切责任由乙方负责。

7、甲方另外发包的基坑支护桩工程完成80%左右时，乙方应安排挖机进场，沿基坑支护桩四周将土方挖开并配合基坑支护冠梁施工。

8、本工程基坑无内支撑，但局部角位置有角撑，除要配合甲方另发包的基坑支护施工分2次开挖，其他可一次性挖到底板底，开挖第二层土方的临时施工道路由乙方负责施工，确保施工道路畅通，能满足其施工车辆进出。

9、基坑土方开挖乙方必须按基坑设计图纸进行放坡(基坑采用MW工法桩+锚索+局部采用内支撑形式)及配合甲方进行基坑支护施工，当乙方不听从指挥，甲方有权另外安排挖机施工，所发生的实际费用在乙方工程款结算中扣除。

10、在开挖期间乙方必须听从甲方人员的指挥施工，挖基坑底部20cm左右土方时应采用机械、人工配合清理土方，根据平水、位置进行开挖。如遇地块内原房屋基础出现挖土机无法挖掘时，乙方应采用挖机风爆配合进行挖掘(甲方不另外增加费用)，严禁采用爆破施工。

11、在施工过程中如政府相关部门要求在场地内未开挖的土方需要将裸露的土方用绿色密眼安全网覆盖的有乙方完成，费用由乙方承担。

12、土方开挖至底板底标高时，甲、乙双方将场地移交给土建施工单位，底板底以下土方(承台、地梁、电梯井、集水井等土方)由土建施工单位施工，不在此施工范围内。

13、甲方提供土方开挖的准确位置及标高给乙方施工，工过程中协调乙方与其他工种及有关部门的联系，协助乙方对进场工人进行安全、技术交底。

14、甲方提供临时水、电接驳点到红线范围内，由乙方接至各施工段，费用由乙方负责，甲方不提供住宿的场地搭设办公区或临时宿舍、食宿等费用由乙方自行解决。甲方提供的临时施工用电箱、水表及施工范围以外周边的一切设备、物料及农业生产等，乙方应设置专人操作、保养，因乙方操作不当造成损坏，必须由乙方负责修理或赔偿。

15、甲方审查监督本工程的质量、安全、文明施工、工程技术资料、工程预(结)算及工程财务开支情况，协助解决施工出现的技术疑难问题及工程施工等有关事宜；甲方及时组织有关人员，审批工程施工组织设计工作，按规定组织隐蔽验收，并负责隐蔽验收签字；组织对工程竣工验收和办理竣工结算。

16、乙方在施工过程中质检、安检部门等上级部门到工地检查及分部工程验收，乙方应主动配合及承担发生费用。

17、本合同中涉及到由甲方代付费用的，甲方在当月支付进度款时扣除费用，不够扣除的在第二个月扣除，乙方不得有异。

18、负责现场所承包项目的施工管理，服从甲方现场施工人员安排，在规定时间内组织机械、人员开展施工工作，不得影响甲方的施工进度。

19、乙方承担所需机械的进退场费(甲方不另支付)，保证有足够的施工机械(挖机不少于2台、汽车8m3以上不少于25台)并组织有经验的人员施工并配备工地负责人，由工地负责人和甲方联系，听从甲方指挥，控制好施工现场，对违规的施工人员，甲方有权作出处罚以至开除。

20、在施工其间乙方因乙方自身原因导致中途退场甲方不以结算，工程所发生费用由乙方负责；如乙方施工期间的质量、进度达不到协议书约定的标准甲方有权中止合同，按所完成工程量的50%与乙方结算，乙方不得有异。

21、解决其施工人员的食、住宿及劳保生活福利，搞好安全施工管理及承担意外事故的一切责任。

22、负责城管、交警等政府有关部门的沟通协调、办理夜间施工许可证及余泥排放证等有关证件及费用。

23、在开挖期间如不听从甲方人员的指挥施工，出现塌方、地下资源受到破坏等一切责任由乙方负责，并清理乙方出场。

24、乙方负责其施工机械的维修及机械使用的燃料；在土建施工单位进场前乙方应负责施工时基坑抽水及设备。

25、在开挖桩间土方时应采用小挖机斗开挖，因施工不当造成桩破坏的，要进行补桩或加固等一切责任由乙方承担。

26、基坑土方的土层为：地面~4米左右素填土、4米~8.5米为粉质黏土、8.5米一下为细沙、中粗砂、砾砂、全风化岩、强风化岩、中风化岩；具体详见地勘报告。

- 二、合同工期及进度要求：

1、本工程开工时间计划由2023年6月15日到2023年  月  日，总工期为  日历天(包含节假日期)，具体开工日期已甲方通知为准，总工期由乙方填写。

3、由乙方施工机械进场之日计起   天内完成所有的土方工程；如：因天气或其他不可抗力原因超期三天以内不作处罚，从超期第四天开始计算，每超期一天罚款壹万元，在工程款内扣减。

4、甲方通知乙方进场施工在七天内进度必须达到甲方预定的计划要求，如乙方未能按进度计划施工甲方有权中止合同，对所做的工程量不做结算，费用由乙方负责；工程变更乙方无条件配合施工，乙方不得有异，如因工程变更发生费用由甲方负责，工期顺延。

5、乙方进场后需按照人员计划安排施工机械、人员进场，期间发生的费用由乙方负责，并提供进场人员的身份证复印件及相片等有关证件。

6、遇到以下情况可签证延长工期：1)、因甲方因素造成不能施工；2)、因人力不可抗力因素造成不能挖土；3)、连续天下雨、雪、特大风造成道路无法行车；4)、交通部门、城管大检查等政府部门的要求不能施工。

- 三、安全生产和文明施工要求：

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方或上级部门安全人员的监督和检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用有乙方承担。

2、乙方进场必须遵守甲方的管理，遵守甲方制定的有关安全生产和文明施工的规章制度，做到文明施工、安全生产。

3、乙方在施工期间，必须执行市、区安全禁令进行施工，不得野蛮施工，如在施工期间发生安全事故，甲方不负任何责任，乙方自理。

4、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工，因甲方要求乙方违反安全管理的规定进行施工，乙方有权不施工；因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

5、乙方在施工期间必须要文明施工，并服从施工管理人员安排及指挥，不准在施工场地随意吸烟、随地大小便、不准讲污言秽语、不得无理取闹、每天完成作业要做到工完场清。

6、乙方在工地不得出现打架、斗殴的事情发生，如发生类事的事情甲方立即中止合同，并清理乙方出场及对所做的工程量不作结算；

7、乙方作业人员必须遵守的安全纪律：1）、没有安全技术措施和安全交底不准作业；2）、安全设施未做到齐全有效不准作业；3）、危险作业面未采取有效措施不准作业；4）、发现事故隐患未及时排除不准作业；5）、不按规定使用安全劳动保护用品不准作业；6）、非特种作业人员不准从事特种作业；7）、机械电器设备安全防护装置不齐全不准作业；8）、对机械、设备、工具的性能不熟悉不准使用；9）、新工人不经培训，或培训考试不合格不准上岗作业。

8、乙方在施工过程中有违法、违纪行为的，根据具体情况，甲方可给予警告、停工整顿或中止承包合同。情节严重者构成犯罪的交司法机关处理。

9、持证上岗：四大工种持证率必须达到100%，特殊工种持证必须达到100%，其它持证情况按有关规定落实。

10、安全文明施工：本工程安全维护措施及文明施工的一切费用；本工程的安全生产、文明施工费已包含在承包总价内，乙方应确保该费用专款专用，不得挪作他用，确保安全生产、文明施工，甲方有权跟踪或强制乙方投入该费用。

11、若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门及甲方，同时按政府有关部门要求处理，并承担发生的所有费用。

四、工程报价及结算付款方式：

1、报价清单按下表执行：

| 序号 | 施工项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下室基坑土方及外运 | m3 | 61000 |  |  | 开挖基坑深度6.1m，外运土方堆放自行寻找，单价为含税单价，在报价时说明。 |
| 2 | 预留回填土方 | m3 | 3000 |  |  | 堆放至P3、P4地块上平整好，并用绿色密眼安全网覆盖 |
| 3 | 合计含税 % |  |  |  |  |  |

2、工程完工后按实际施工工程量结算，增、减工程按照施工单位报价书为依据，增减工程以甲方现场签证为准，单价参照预算报价清单，预算报价清单的单价有下浮总价的按下浮执行，无下浮的按预算清单单价执行。

3、不因人工、机械、汽油、柴油等升价、降价不做调差。

4、按月进度完成工程量60%支付工程款给乙方，工程全部完工且机械退场后，并桩基工程检测合格后支付至完成总工程量的80%工程款给乙方，基坑验收合格及底板浇捣完毕后，并基础分布工程验收后15天付清余款给乙方；工程进度款支付在乙方提出书面报告后7天内批复。

5、甲方供应的材料款按合同约定单价、数量由乙方确定，货款可由甲方代支付给供货商，甲方代支付的货款在当月进度款中扣除。

6、乙方领取工程款必须经公司审批及财务处理，乙方使用工程款必须专款专用，不得挪作它用。

7、工程款的特别处理：乙方在承包过程中，拖欠工资、社保费、工伤赔偿、材料款、行政收费及税赋等款项的，甲方有权在工程款(含进度款)中强制支付，乙方不得向甲方追索。乙方有责任配合甲方完善相应付款手续，包括但不仅限于提供发票、向第三方付款的委托书等，因此给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。

8、损失追偿：乙方在该承包活动中，因其行为致使甲方需向第三方承担法律责任的，甲方在承担责任后有权向乙方追偿。

9、因天气、地震、洪水、战争、政府干预、暴乱等或其它非甲乙双方所控制之故，立即通知对方，致甲、乙双方不能依本合同履行其义务时，甲、乙双方均不负赔偿责任。但不可抗力消失后，双方应继续履行合同义务或协商变更终止合同。

10、特别说明：乙方需提供相关资质文件满足本项目的要求；甲方已确定总承包单位，但基坑土方工程未并入总包，因建设局要求基坑土方工程完工后项目需统一竣工验收备案，还需总承包单位承担盖章及承担相应责任的总包单位收取1%管理费用；工程确定后需与总包单位、甲方、乙方三方签订分包协议；工程款支付：甲方直接支付工程款给乙方，乙方向甲方直接开具  %的增值税专用发票，乙方不得有异议。

11、报价单位根据自身情况是否可以用工程款抵对甲方其他项目物业(在抵对物业同时甲方会对抵对的物业相应给优惠给施工单位)，亦可另提出工程款支付方式。

12、本报价书必须在2023年5月30日前上交给甲方。