欧亚公司商住小区基坑支护工程

市 场 调 研 文 件

建设单位：广州欧亚产业发展有限公司

代理机构：广州兆兴工程服务有限公司

日期：2023年5月11日

欧亚公司商住小区基坑支护工程需求书

广州兆兴工程服务有限公司（以下简称“代理机构”）受广州欧亚产业发展有限公司（以下简称“建设单位”）的委托，对欧亚公司商住小区基坑支护工程进行市场调研，欢迎符合资格的意向供应商参加。

一、项目名称：欧亚公司商住小区基坑支护工程

二、建设单位：广州欧亚产业发展有限公司

联系人：钟先生	联系电话：020-26231803

代理机构：广州兆兴工程服务有限公司

联系人：林小姐        联系电话：020-32846678

- 三、建设地点：广州市增城区增江街南山开发区。

- 四、项目概况、项目内容与范围：

（1）项目概况：欧亚公司商住小区基坑支护工程，详见施工图自行计算工程量和根据附件的格式及报价说明进行报价。

（2）调查内容：根据欧亚公司商住小区基坑支护工程的施工图自行计算工程量和根据附件的格式及报价说明进行报价。

（3）项目需求：通过市场调研的形式，确定本项目的实施价格。

五、调研文件的领取与报价文件递交时间、地点和方式：

（1）领取调研文件：供应商可在广州兆兴工程服务有限公司网站（https://zhaoxing.info）下载需求书及相关资料。

（2）报价文件递交：递交方式：密封方式，报价文件一式两份。报价文件须经供应商签章齐全后用牛皮纸信封密封递交至（地点），信封上注明项目名称及参加供应商全称，信封封口处应当加划盖单位公章。

递交时间：供应商应在2023年6月10日18时00分前递交报价文件；递交地点：广州市增城区荔城街观翠路21号1幢豪华公寓504号。

六、参加报价依据：

（1）按国家有关已经颁布正在实施的有关行业现行的规范、规定、技术标准、定额和办法等要求报价；

（2）按照国家现行有关计价收费依据，根据本项目调研文件的工作内容和计划工作量，自行测算费用，并结合本项目的实际情况合理取费；

七、供应商资格要求：

1、供应商均具有独立法人资格，按国家法律经营。

2、供应商均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。

3、供应商应具备以下资质：供应商具有建筑工程施工总承包资质或地基基础工程专业承包资质。

八、报价文件组成：包括但不限于

法定代表人（负责人）证明书及授权委托证明书

企业营业执照副本

安全生产许可证

承担本项目所需的资质证书

报价文件一式两份，密封于同一信封内。

报价清单（根据附件的格式及报价说明进行报价）

十、调查结果：

本项目不限制最高控制价，供应商按照国家现行有关计价收费依据进行报价，代理机构接受报价文件后，在规定的时间内对报价文件进行整理，各形成书面文件汇报，予给建设单位提供参考。建设单位根据参考文件，考虑对项目的实施定价，如建设单位对各供应商的报价有疑惑，则另行通知供应商进行议谈，有收到通知的供应商在规定的时间内到达约定地点进行面议。

九、其它事项

（1）报价文件的更改、撤回与调研文件澄清

在递交报价文件截止日期前，供应商可以更改或撤回已提交的报价文件，并以正式书面函件通知建设单位。要求对调研文件进行澄清的参加供应商，应在报价前2天通知建设单位，建设单位对澄清要求，将以补遗书形式予以书面答复，同时将传真给每个参加供应商，参加供应商收到书面答复后，在12小时内以传真方式告知建设单位，确认收悉。

- 参加供应商在调查过程中的一切费用，均由参加供应商自负，且报价的报价文件概不退还。

附件1：报价要求及说明

建设单位：广州欧亚产业发展有限公司

代理机构：广州兆兴工程服务有限公司

日    期：2023年5月11日

附件1

欧亚公司商住小区项目基坑支护工程报价要求及说明

一、施工范围包括内容：

1、按经审核的设计图纸内容、范围、工程量、有关规范、施工组织方案、按甲方计划进度进行施工等要求，采用包主体结构、粗装饰工程(包括后勤区域及设备用房装饰不含公共区域二次装饰)，以包工、包料、包施工、用水、用电、包进度、包安全、包质量、包文明施工、包进度、包验收合格、机械设备、围护措施、垂直运输、包工程竣工资料、包其工人社会劳动保险、意外保险、医疗、人身意外保险、劳保费用等全包干形式发包给乙方，乙方应根据甲、乙双方审定的设计施工图纸内容、范围、工程量、有关规范、施工组织方案、按甲方计划进度进行施工；工程完工后，在甲方指定的时间内将施工机械退场。

2、项目位于广州市增城区增江街南山开发区，规划总用地面积为26814.50m2，拟新建建筑物包括高层住宅(30层～42层)5栋，配套工程包括文化活动站、物业管理等；本次报价施工P1、P2地块由2栋30层及1栋45层住宅楼，设置二层整体地下室(地下二层面积约9992.7 m2，地下一层面积约7359.8 m2)；地下室东西长度97.5m，地下室宽135.9m，基坑周长约402米，实际基坑支护施工周长约420m，基坑开挖深度在(现有地面下)约6米~7.1米(详见土建工程施工图纸)，基坑重要性安全等级初步定为二级，基坑周边环境等级为二级，基坑设计使用年限为一年；基坑支护采用：SMW工法桩+锚索+局部采用立柱桩及钢立柱+内支撑形式；包括基坑支护桩、工法桩内插H型钢及回收、基坑立柱桩、基坑钢立柱、冠梁及内支撑梁、坡面喷射细石砼、锚索及注浆施工、基坑顶面及基坑底部排水沟砌筑，基坑顶部安全围护等及基坑位移监测及周边建筑物监测，地下室土建施工过程中拆除砼支撑梁(详见工程报价清单)。不包括范围：①、底板土方开挖完成后，外剪力墙与外承台空隙位置回填C20素砼；②、内支撑拆除、钢筋回收、渣土外运；③、核心筒电梯井加深位置的基坑土方开挖的支护维护措施；④、基坑支护设计费及专家论证费；⑤、钢立柱拆除；⑥、降水井；⑦、在合同包括范围内容措施费中底板砖砌排水沟积水井及水泵抽排水施工属于乙方施工范围，如实际施工由其他单位施工，工程量则在本合同结算价款中相应扣减。

3、基坑周边环境描述：①、 基坑东北侧：地下室边线外约5.0m为用地红线，红线外为现状道路，红线基本位于道路中央，该侧局部存在一栋7层的钢筋混凝土民房，根据建设单位踏勘该民房为方桩基础，具体埋深未知，该侧道路下存在雨水、污水等地下管线；②、基坑东南侧：地下室边线外约4.5m为用地红线，红线外为现状道路、红线基本位于道路中央,该侧道路下存在雨水、污水、给水、电信等地下管线；③、基坑西侧：地下室边线外约3m为用地红线，红线外为现状道路及同创滨江小区，该小区设两层地下室，负二层地下室底板面标高为-9.05(绝对标高为3.60)，基础形式局部为柱下独立基础，塔楼及塔楼周边区域为管桩承台基础，该侧道路下存在雨水、污水、给水等地下管线。

4、场地范围内地下管线众多，基坑施工前应完成对红线范围内的全部地下管线进行迁移工作，对基坑周边的地下管线应再次详细复核其位置及埋深，做好保护工作，避免基坑开挖对其产生影响，当施工期间如发现有本图未标注地下管线时，应会同各方责任主体共同协调，做好迁移或保护措施后方可施工。

5、施工范围内的现场道路：项目设计±0.00绝对标高+12.65m，目前施工场地的地面高程为9.15m(相对标高-3.5m)，地面标高在工程开工前甲、乙双方现场确认最终场地标高作为结算依据；甲方按目前场地现状交给乙方，乙方应负责场地的施工道路硬化、平整及维护及施工(铺设钢板或填砖渣等能保证正常施工)，现场道路按雨天行车60t标准要求，对损坏的施工道路应及时维修，如由甲方维修乙方应承担费用(甲方负责将桩基础施工用的泥浆池部位场地平整好，保证乙方施工时不阻碍)；施工场地的围蔽维护、进出大门洗车槽施工及洗车设备的购买及安装等安全文明施工规范的要求执行，施工过程中污染项目范围道路定期清洗及维护等，需按照安全文明施工规范的要求执行， 乙方在土方外运时在工地大门口必须将车辆轮子冲洗干净，因余泥外运污染道路、环境造成停工、罚款的等一切责任由乙方承担，清洗车辆由乙方安排人员冲洗。

6、负责施工时测量、放线、定位等工作；在施工前除甲方提供资料外，乙方必须探明是否有地下管线、管道、文物等阻碍施工，如乙方强行施工造成损坏等情况一切责任由乙方自行承担。

7、检测费：乙方负责所施工范围内需要材料检测费用及基坑支护需要安全检测的内容费用。

8、施工用水、用电：甲方提供临时用水、用电接驳点到红线范围内，甲方指定驳接口位置，乙方负责安装水表、电表并接至各施工段，费用由乙方负责；甲方提供住宿的场地搭设办公区或临时宿舍、食宿等费用由乙方自行解决；甲方提供的临时施工用电箱、水表及施工范围以外周边的一切设备、物料及农业生产等，乙方应设置专人操作、保养，因乙方操作不当造成损坏，必须由乙方负责修理或赔偿。

9、保证足够施工机械设备及周转材、损耗材，并负责其设备的安装、维修、检测、操作、保养、验收等工作；乙方所提供的周转材料、机械设备等需无条件保证提供给甲方使用至本工程完成，工程完工后在甲方指定的时间内将周转材、施工人员、机械退场。

10、乙方负责编写基坑支护施工报审方案及送审费用；施工全过程及所涉及的安全资料、竣工验收资料、竣工图的编制及发生的费用均由乙方负责(按广州市增城区安全评价资料要求和工程综合竣工验收的资料要求进行编制，竣工验收资料和竣工图一式四份，编制竣工图需要的四套蓝图由甲方提供；桩基资料共四份由桩基施工队提供，乙方负责无偿整理编制)。

11、乙方负责施工时所涉及的临时消防设施设备及施工安全措施、文明施工等费用；安全文明施工：本工程安全维护措施及文明施工的一切费用；本工程的安全生产、文明施工费已包含在承包总价内，乙方应确保该费用专款专用，不得挪作他用，确保安全生产、文明施工，甲方有权跟踪或强制乙方投入该费用。

12、在施工过程中当上级部门、质检、安检部门到工地检查及分部工程验收时，乙方应主动配合及承担发生费用。

13、乙方必须为进入施工现场人员购买保险(包括但不仅限于社会劳动保险、意外保险、人身保险等)。

14、在基坑支护施工过程中，乙方应全程负责及监控基坑支护的工程质量；在基坑土方开挖过程中乙方必须安排设计技术人员到现场查看土方开挖后基坑支护情况，如发现基坑支护出现质量问题及时提出处理方案；如出现基坑不稳定等情况，必须及时处理，确保基坑支护安全，并承担乙方责任所发生费用。

15、基坑支护工程完工及基坑土方开挖完成后，在地下室施工过程中，乙方应不定时安排设计技术人员到现场查看基坑监测稳定情况，如出现基坑不稳定等情况，必须及时处理，确保基坑支护安全，并承担乙方责任所发生费用。

16、乙方需遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按甲方提出的保护要求措施，保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线、管道、文物等，如地下资源受到破坏等一切责任由乙方负责。

17、在施工过程中协调乙方与其他工种及有关部门的联系，协助乙方对进场工人进行安全、技术交底。

18、甲方审查监督本工程的质量、安全、文明施工、工程技术资料、工程预(结)算及工程财务开支情况，协助解决施工出现的技术疑难问题及工程施工等有关事宜；甲方及时组织有关人员，审批工程施工组织设计工作，按规定组织隐蔽验收，并负责隐蔽验收签字；组织对工程竣工验收和办理竣工结算。

19、本合同中涉及到由甲方代付费用的，甲方在当月支付进度款时扣除费用，不够扣除的在第二个月扣除，乙方不得有异。

20、负责现场所承包项目的施工管理，服从甲方现场施工人员安排，在规定时间内组织机械、人员开展施工工作，不得影响甲方的施工进度。

21、在施工其间乙方因乙方自身原因导致中途退场甲方不以结算，工程所发生费用由乙方负责；如乙方施工期间的质量、进度达不到协议书约定的标准甲方有权中止合同，按所完成工程量的50%与乙方结算，乙方不得有异。

22、解决其施工人员的食、住宿及劳保生活福利，搞好安全施工管理及承担意外事故的一切责任。

23、负责城管、交警等政府有关部门的沟通协调、办理夜间施工许可证及余泥排放证等有关证件及费用。

24、基坑土方的土层为：地面~4米左右素填土、4米~8.5米为粉质黏土、8.5米一下为细沙、中粗砂、砾砂、全风化岩、强风化岩、中风化岩；具体详见地质勘察报告。

二、工程地质及水文情况：(详见地质勘察报告)

1)、第四系人工填土层(Qml)：①、素填土：灰黄、灰褐、杂色,稍湿～湿,松散未固结，主要由黏性土、耕土及少量建筑垃圾、砼、碎块石等组成,为新近人工填土，部分孔段顶部分布20cm厚的地面砼；场地内各孔均揭露该层；层厚2.60～5.80m。该层共做标准贯入试验8次，实测标贯试验击数N’＝3～8击，修正后标贯试验击数N＝2.8～7.3击，平均值N＝5.0击。

2)、第四系冲积层(Qal)：按土的类型及沉积顺序，划分为6个亚层，分述如下：②、1粉质黏土：褐黄、灰黄色，可塑，成份以粉黏粒为主，含少量石英砂粒,土质不均匀。切面较粗糙，干强度中等，韧性中等。场地内除ZK20、ZK21、ZK30孔，其余各孔均揭露该层；层厚0.60～6.10m，层顶标高3.10～6.39m，层顶埋深2.60～5.80m。该层共做标准贯入试验59次，实测标贯试验击数N’＝5～10击，修正后标贯试验击数N＝4.4～8.3击，平均值N＝5.5击。②、2淤泥质土：深灰、灰黑色，饱和，流塑，成份以粉黏粒为主，富含有机质及腐殖质，具腐臭味，局部夹薄层粉细砂或腐木。切面光滑，干强度中等，韧性一般。层厚0.70～4.70m，层顶标高1.35～5.59m，层顶埋深3.70～7.60m。该层共做标准贯入试验48次，实测标贯试验击数N’＝1～2击，修正后标贯试验击数N＝0.8～1.8击，平均值N＝1.2击。②、3黏土：浅灰、深灰、灰黄色，软可塑，成份以粉黏粒为主，含少量石英砂粒，土质不均匀，黏性较强，局部夹腐木呈灰黑色。切面较光滑，干强度中等，韧性中等。层厚0.90～5.70m，层顶标高-1.04～3.69m，层顶埋深5.10～10.10m。该层共做标准贯入试验23次，实测标贯试验击数N’＝3～8击，修正后标贯试验击数N＝2.3～6.6击，平均值N＝5.0击。②4细砂：灰黄、灰色，饱和，松散～稍密，成份以细砂为主，颗粒级配较差，含少量黏粒。场地内除ZK47、ZK70、ZK81孔，其余各孔均揭露该层；层厚1.20～10.90m，层顶标高-4.60～2.47m，层顶埋深7.30～13.50m。该层共做标准贯入试验70次，实测标贯试验击数N’＝7～12击，修正后标贯试验击数N＝5.4～9.6击，平均值N＝7.1击。②、5中粗砂：灰黄、灰白、灰色，饱和，稍密～中密，成份以中砂为主、次为粗砂、砾砂，颗粒级配较差；局部夹少量石英质角砾或碎石、卵石。场地内除ZK20～ZK22、ZK24孔，其余各孔均揭露该层；层厚2.90～15.70m，层顶标高-13.19～-1.53m，层顶埋深10.50～22.30m。该层共做标准贯入试验90次，实测标贯试验击数N’＝11～30击，修正后标贯试验击数N＝8.5～22.8击，平均值N＝13.4击。②、6砾砂：局部过渡为圆砾或卵石：呈灰黄、灰色，饱和，中密～密实，成份以砾砂为主，次为细砂、粗砂，颗粒级配较差，含约10～30%的卵石,呈圆形及亚圆形为主，粒径2～8cm不等，磨圆度较好。层厚2.00～16.20m，层顶标高-18.91～-3.71m，层顶埋深12.70～27.50m。该层共做标准贯入试验59次，实测标贯试验击数N’＝25～40击，修正后标贯试验击数N＝17.5～28.0击，平均值N＝20.9击。

3)、第四系残积层(Qel)：③、砂质黏性土：褐黄、灰黄色，可塑～硬塑，成份以粉黏粒为主，为下伏花岗岩风化残积土，泡水易软化、崩解。切面较粗糙，干强度中等，韧性中等。揭露厚度0.60～3.40m，层顶标高-16.80～-14.81m，层顶埋深23.90～26.40m。该层共做标准贯入试验10次，实测标贯试验击数N’＝24～39击，修正后标贯试验击数N＝16.8～27.3击，平均值N＝20.9击。

4)、燕山期花岗岩(γ5)：场地下伏基岩为燕山期花岗岩，按其风化程度可划分为全风化、强风化及中风化带。其特征分述如下：④、1全风化花岗岩：褐黄、灰黄色，原岩结构基本破坏，但尚可辨认，岩芯呈坚硬土柱状，遇水易崩解,，干钻可钻进，岩质极软。属极软岩，极破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ级。揭露厚度0.70～8.70m，层顶标高-26.46～-15.02m，层顶埋深24.00～35.10m。该层共做标准贯入试验45次，实测标贯试验击数N’＝44～68击，修正后标贯试验击数N＝30.8～47.6击，平均值N＝39.5击。④、2强风化花岗岩：灰黄、灰褐色，中粗粒结构，原岩结构大部分破坏，裂隙发育，岩芯呈半岩半土状、砂土状或土夹碎石块状，岩块用手可折断，底部普遍夹中风化岩碎块。属软岩，极破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ级。场地内各孔均揭露该层；揭露厚度0.40～26.60m，层顶标高-28.86～-17.96m，层顶埋深26.80～37.50m。该层共做标准贯入试验80次，实测标贯试验击数N’＝71～89击，修正后标贯试验击数N＝49.7～62.3击，平均值N＝53.4击。

三、基坑支护质量、施工工艺、检测、基坑监测、应急措施及加固等要求：

1、基坑支护施工过程必须按照设计图纸施工及满足现行国家及地方的规范、规程及标准要求，保证基坑施工安全，内容包括：①、基坑支护桩施工包括：工法桩成孔及水泥必须按照设计要求执行，乙方每次水泥进场必须经过甲方现场签字确定数量，待工程完工后复核水泥用量，如未达到设计要求的使用水泥用量造成工程质量及安全问题的则由乙方负责返工，如达到质量甲方亦有权按水泥实际进场结算；工法桩成孔深度按设计要求施工，超钻深部分由乙方承担；严格按照设计要求SMW工法搅拌桩直线段采用跳槽式双孔全套复搅式连接的施工顺序，拐角部位采用单侧挤压式连接方式的施工顺序；②、工法桩内插H型钢及回收包括：H型钢HN700*300*13*24(Q235B)进、出场；打、拨、焊接、涂减摩剂、租赁费等；长度按设计要求施工，超深部分由乙方承担；H型钢租赁费用按四个月计算，H型钢无法回收由乙方自行承担责任；③、冠梁及腰梁施工包括：工法桩桩头清理、安装隔离膜、绑扎钢筋、安装模板及浇捣C30砼及养护等；④、冠梁及锚索施工包括：采用Φ150mm锚索成孔、二次压浆、锁定、钢绞线制安、槽钢施工等；⑤、立柱桩+钢立柱施工包括：成孔、出渣、孔径、深度、土质综合考虑、清除桩孔泥浆、C30泵送水下商品混凝土制作、运输、灌注、导管准备及安拆、泥浆池砌筑拆除、泥浆制作、泥浆场内外运输(综合运距)、清理场地等；钢立柱拆除不在施工范围；⑥、基坑坡面(冠梁以上部位喷面)施工包括：包括边坡修整及土钉挂钢筋网φ6.5@200×200喷C20砼，60厚，砼养护、泄水孔、插筋等；⑦、内支撑及连系梁施工包括：人工平整场地及清底、砼垫层、绑扎钢筋、安装模板、浇捣C40砼及养护等；⑧、顶部砖墙排水沟及Φ48钢管安全护栏及安全网施工；⑨、底板砖砌排水沟及积水井、水泵抽排水措施费用；⑩、基坑施工期间基坑稳定检测由乙方负责，包括周边建筑物监测；每个分布分项工程达到隐蔽验收时乙方应及时组织有关部门验收工作。根据建设部门要求工程采用水泥为散装水泥，甲方现场提供给乙方安装。

2、基坑支护在施工过程中需按以下要求施工：①、满足边坡和支护结构稳定的要求：不应产生倾覆、滑移和整体或局部失稳；基坑底部不应产生隆起、管涌；锚索(杆)不失效；②、满足支护结构构件受荷后不应发生强度破坏；③、控制降水引起的地基沉降不应对邻近建筑物或重要管线造成使用安全事故；④、甲方施工基坑土方开挖应结合工程桩施工，做到分区、分层、分段开挖；除出土口外基坑周边地面超载不得大于20kPa；出土口超载40kPa；坡顶2m范围内不得超载；⑤、基坑侧壁安全等级为二级，基坑侧壁重要性系对应为1.0；⑥、本基坑围护结构为临时结构，使用年限为1年；⑦、若支护结构超红线进行支护，建设单位须征得红线外用地的相关权属单位同意后方可实施。

3、本项目基坑支护施工要求、工艺和注意事项：①、施工前应仔细查明场地内地下管线的具体位置，并会同建设单位、监理单位和管线权属部门进行共同研究，协同解决管线的迁移、加固、悬吊等问题，确保管线的安全和正常使用；②、施工必须做好坡顶地面截水、有组织排水和基坑内土方开挖临时降水措施；③、基坑开挖过程中，应严格按照设计要求分层开挖，在每道锚索/支撑梁施工达到设计强度后方可继续开挖，严禁"大锅底"式开挖，严禁超挖，并做好基坑内的排水工作，如在雨季施工必须准备足够的抽水设备，务必保证基底不被长时间浸泡。

4、原材料：①、砼：喷锚：C20；护栏钢材：Q235；冠梁、支撑梁：C30；②、钢筋：HPB300钢筋：fy=270MPa，HRB335钢筋：fy=300MPa，HRB400钢筋：fy=360MPa；钢筋的连接可根据情况分别采用机械连接、绑扎搭接或焊接。其中焊接接头及机械连接接头的类型和质量应符合国家现行有关标准的规定；当钢筋直径D<或=25mm时，可采用绑扎搭接接头或焊接，钢筋直径D>25mm时采用机械连接，钢筋的锚固长度和搭接长度的按设计要求；③、同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头应相互错开，连接区长度为1.3Ll(Ll为钢筋搭接长度)；④、钢筋机械连接接头宜相互错开，连接区长度为35d(d为钢筋的较大直径)，位于同一连接区段内的钢筋接头面积百分率不宜大于50%；⑤、对于钢筋焊接接头，水平钢筋宜采用闪光对焊，竖向钢筋宜采用电渣压力焊，若采用搭接或帮条电弧焊，双面焊时的焊缝长度≥5d，单面焊时的焊缝长度≥10d；⑥、钢筋焊接接头应相互错开，连接区长度为35d(d为钢筋的较大直径)，且不小于500，同一连接区段内的钢筋接头面积百分率不应大于50%；⑦、焊条：HPB300级钢及Q235钢材焊接用E43焊条，HRB335级钢、HRB400级钢及Q345钢材焊接用E50焊条；⑧、排水沟材料砖MU10灰砂砖，砂浆采用M7.5水泥砂浆；⑨、钢材：Q235钢。

5、支撑体系施工：①、本工程的压顶梁、立柱基础混凝土、腰梁、支撑梁混凝土强度等级均为C30，保护层厚度35mm；②、压顶梁施工前，应先清除桩顶浮浆层；③、支撑的腰梁和支撑梁砼浇注应连续进行，严防施工时支撑梁变形；④、现浇混凝土支撑必须在混凝土强度达到设计强度75%以上，才能开挖支撑以下的土方。

6、立柱桩施工：①、成孔：灌注桩的机具选择、护筒埋设、泥浆护壁、施工要领及清孔等要求应按现行施工及验收规范进行；桩成型后必须清除孔底沉渣，清孔后沉渣厚度不得大于200mm，并应立即灌注水下砼；灌注桩钻出的泥渣应泥水分离后，再及时运走，孔口四周2m范围内不得堆放淤泥等杂物；机动车辆通行时，应做出预防措施或暂停孔内作业，以防积压塌孔；②、钢筋笼制作及安装：纵向受力钢筋采用HRB400级钢，钢筋连接采用焊接连接,螺旋箍筋采用HPB300级钢筋，横向加劲筋采用HRB400级；钢筋笼外侧需设混凝土垫块或采用其他有效措施，以保障钢筋保护层厚度的准确性；③、水下混凝土浇灌：采用导管灌注水下混凝土，导管的构造和使用以及灌注水下砼的施工要领按现行规范和规程处理；为确保水下混凝土的质量，向导管灌注水下砼时建议采用砼输送泵或采用其它有效措施；混凝土灌注中，导管应始终埋在混凝土中，严禁导管提出混凝土面，导管埋入深度以2~3m为宜，不得小于1m，一次提管不得超过6m，应防止钢筋笼上浮，由于桩顶部分混凝土与泥浆混杂，质量受到影响，混凝土实际灌注量应比设计桩顶标高高出一定长度。高出长度不宜小于500mm；④、钢立柱的制作及安装：钢立柱采用460×150×12的钢板4块为一组，每隔600mm放置一组，L160×14的角钢4块长度为每根钢立柱所需长度，焊接成550mm的正方形。安放措施，先把制作好的钢筋笼利用钻机吊起，慢慢放入孔内，遇阻应吊起转动，轻起轻放，禁止强行下放，待钢筋笼放置孔内后，先用钢管固定在孔口，后吊起钢立柱，放入钢筋笼内不少于2.5m，用钢筋点焊牢固，要保证钢立柱在钢筋笼内居中，再下放到设计深度，固定在孔口。

7、插筋、挂网及土方施工：①、插筋采用Φ16mm钢筋打入式施工，并与通长的加强筋焊接连接，单面焊10d，钢筋网与加强筋采用绑扎连接；②、放坡地段采用C20混凝土喷层，厚80mm，挂网Φ6.0@200×200，砼面层及钢筋网须向上翻过基坑顶0.5米，以形成护坡；喷层面采用42.5R普通硅酸盐水泥，喷射骨料可采用砂石料或石粉，喷料应搅拌均匀，随拌随用。喷射砼配比可为水泥：中砂：级配碎石粒粒径不大于15mm=1:2:2.5，水灰比0.4~0.45。喷射结束终凝2小时后，应喷水养护；③、基坑开挖前按设计要求布设监测点；④、在坡面汇水较多处应增大泄水孔孔径或增设泄水孔；⑤、现场放坡支护区段土方开挖分层高度不宜超过1.5m，分段长度不超过15m，分层开挖后尽快进行挂网喷砼；⑥、严禁坡脚积水，及时完善基坑排水体系，及时排出基坑内部水体，防止软化土质，造成危害；⑦、雨天须在坡面和坡脚处铺设彩条布并用砂袋压实，以防坡面雨水冲刷和坡脚雨水浸泡；⑧、基坑边开挖建议先试挖，若发现异常情况即停止开挖，通知相关单位到场查勘，协商处理后再行大面积开挖。

8、锚索施工工艺：①、锚索施工按《岩土锚杆(索)技术规程CECS22：2005》进行；②、锚索施工需采用全套管钻进；③、锚索采用7[5钢绞线，钢绞线强度标准值为1860MPa，成孔直径为150mm；④、锚索冠梁混凝土强度等级均为C30，保护层厚度35mm；⑤、注浆材料选用0.50~0.55纯水泥浆(水泥标号为42.5R)，并加入适量的早强剂，注浆体强度不低于20MPa，一次注浆压力为0.5~1.5MPa；并采用二次注浆，注浆材料选用水灰比为0.50～0.55的纯水泥浆，注浆压力为2～3MPa；⑥、钢绞线锚固段架线环与紧箍环每隔1m间隔设置，紧箍环系16号铁线绕制，不少于两圈，自由段每隔2m设置一道架线环，以保证钢绞线顺直；⑦、待锚固注浆体及锚索冠梁(腰梁)混凝土达到设计强度的75%后方可进行锚索张拉；⑧、锚索施工前应进行试锚，以保证锚索能满足设计要求；⑨、锚索锁定前应按检测值(轴向拉力标准值的1.4倍(一级基坑)、1.3倍(二级基坑)、1.2倍(三级基坑))预张拉，保持15min，然后卸荷至零，再张拉至锁定预应力(锁定锚索拉力时应考虑锁定过程的预应力损失量，损失量宜通过对锁定前、后锚索拉力的测试确定)进行锁定作业；锚索张拉荷载分级及观测时间应按规范进行。

9、直径850mm搅拌桩施工工艺：①、1、三轴水泥搅拌桩采用套打一孔的成桩方法，按下列顺序进行施工：桩位放线，并开挖导槽，槽深宜为0.5-0.8m；施工机械就位；制备水泥浆；搅拌桩施工(工艺采用2搅2喷法)；施工机械移位；②、搅拌桩施工参数：搅拌桩直径850mm，施工前应做工艺性试桩以确定各项施工技术参数；水泥浆的水灰比1.5，每一幅(三根桩)每米水泥掺入量不少于450kg，加入适量外加剂。施工时采用42.5R普通硅酸盐水泥，在施工工程中采用流量泵控制输浆速度，注浆泵出口压力应保持在0.8MPa，输浆速度应保持常量；搅拌桩提升速度宜控制在每分钟1000mm，下沉速度宜控制在500mm~1000mm；搅拌机机架安装就位应水平，导向塔的垂直度偏差不得超过1/300，桩位偏差不得大于30mm，桩径偏差不得大于2%；被动区及重力式墙的搅拌桩应进行强度检测，设计强度不少于0.8MPa；③、施工注意事项：预拌下沉时带浆下沉；以水泥浆作为固化剂时，拌制后应有防止浆液离析的措施；若桩体在砂层或淤泥层内无法成形，可增加搅拌次数或掺加适量的外加剂；桩体施工中出现停浆时应保证搭接长度不少于1m，桩与桩搭接时间间隔不得大于24小时，否则应采取局部补旋喷桩措施；必须在桩体达到开挖龄期设计强度后方可进行基坑开挖；④、施工前应进行搅拌桩成桩质量试验，以保证满足设计要求，若施工困难时应选择能够在本项目施工的大功率机械进行施工，若大功率机械也难满足施工要求，则应通知设计调整方案。

10、直径800mm搅拌桩施工工艺：搅①、拌桩直径800mm。桩的垂直偏差不得超过1%,桩位偏差不得大于50mm；②、搅拌桩施工中采用四喷四搅的施工方法，施工中参数如下：水泥采用42.5R普通硅酸盐，水灰比0.60～0.80，搅拌桩每米水泥掺入量不少于130kg,搅拌下沉速度≤1.0m/min；搅拌提升速度≤0.8m/min。必须保证搅拌桩的搭接质量，搭接时间不大于24小时，如间歇时间过长，应采用局部补桩或注浆措施；③、要求在施工前进行搅拌桩成桩质量试验，以保证满足设计要求的桩身强度。为提高桩身强度，可在施工中加入适量外加剂。若施工困难时应选择能够在本项目施工的大功率机械进行施工，若大功率机械也难满足施工要求，则应通知设计调整方案；④、搅拌桩桩机必须采用较大功率的新型设备，钻头搅拌钢叶片要求加工成嵌齿状；⑤、被动区及重力式墙的搅拌桩应进行强度检测，设计强度不少于0.6MPa。

11、SMW工法施工：①、施工搅拌桩后须在30分钟内插入H型钢；②、型钢的插入和回收：型钢采用HN700×300，钢材等级为Q235，型钢插入前须在钢材表面涂抹减摩剂，型钢穿过混凝土梁区段需设置泡沫塑料进行隔离；搅拌桩机器就位前应根据搅拌桩的轴线开挖导向沟，在沟槽边设置搅拌桩定位型钢。定位型钢间距比型钢宽度增加30mm，定位桩间距6m，长度10m，施工前应控制好轴线与标高；由于场地的影响局部工法桩工字钢可能无法回收，施工单位需自行考虑。

12、土方开挖技术要求及基坑降排水：①、基坑开挖前应查明场地范围内的地下管线、地下建筑物情况，如有管线不能拆移时，应采取切实可行的加固保护措施，确保施工期间地下管线的安全和正常使用，地下管线的迁改和保护须征得管线权属部门、业主等有关单位同意后方可施工；②、基坑开挖应自上而下进行，每段长度不大于15m，每层挖深不超过1.5m，严禁超挖及大锅底式开挖，开挖后应及时支护，严禁超挖及大锅底式开挖，开挖后应及时支护；③、基坑采用机械开挖时，坑边位置应预留20cm厚土做搅拌桩或支护桩墙的保护层，然后用人工修整；④、搅拌桩或支护桩墙面层的虚土应全部铲除，并尽量处理平整，发现止水渗漏，应及时用导流法进行封堵；⑤、凡开挖的土方应随挖随运走，严禁堆积基坑顶周边上；⑥、基坑顶、底四周设置排水沟，坡度1%，将雨水及地下渗水导流排入集水井，经泵送排往地面、沉淀后排入市政地下水道。坡顶2m范围按要求进行地面硬化或喷砼护顶施工，按设计要求布置截水沟，截水沟每间隔30～40m布置集水井。基坑开挖到底后同样按要求布置截水沟和集水井；⑦、基坑土方开挖时，应随挖方布置临时集水井或降水坑降低坑内地下水位，以方便施工。当坑内涌水量大时，也可由施工单位根据施工需要专门布置坑内降水井，进行坑内降水施工。坑内局部超挖部位(如梯井承台，超挖不超过2m对主体基坑边坡安全无影响)若涌水量较大无法开挖时，可在超挖部位周边挖坑降(抽)水，一般可解决问题；⑧、如遇地下涌水量较大时，可沿基坑底周边设置800mm的降水井，间距20～30m。

13、基坑检测：①、本工程支护桩等各分项工程必须进行符合现行规范、规程及标准相关规定的质量检测及验收工作，每做好一部分工程就进行一部分工程的相关检测及验收，保证施工的顺利有效的进行；②、喷射混凝土厚度应采用钻孔法检测，每500平方米喷射混凝土面积的检测数量不应少于一组，每组的检测点不应少于3个；③、搅拌桩检测：与排桩咬合的水泥土搅拌桩帷幕，与土钉墙面层贴合的水泥土搅拌桩帷幕，应在基坑开挖前或开挖时，检测水泥土固结体的尺寸、搭接宽度；检测点应按随机方法选取或选取施工中出现异常、开挖中出现漏水的部位；对设置在支护结构外侧单独的截水帷幕,其质量可通过开挖后的截水效果判断；对施工质量有怀疑时,可在搅拌桩固结后，采用钻芯法检测帷幕固结体的单轴抗压强度、连续性及深度；检测点的数量不应少于3处；④、锚索质量检测：锚索承载力应用抗拔验收试验法确定，抗拔验收试验数量为锚索总数的5%，且同一土层中的锚杆检测数量不应少于3根；检测试验应在锚固段注浆固结体强度达到15MPa或达到设计强度的75%后进行；检测锚索应采用随机抽样的方法选取；锚索验收试验最大试验荷载取锚索轴向拉力标准值的1.4倍(一级基坑)、1.3倍(二级基坑)、1.2倍(三级基坑)；⑤、混凝土支撑梁检测：混凝土支撑梁应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204)的规定。对钢筋混凝土支撑梁施工质量有怀疑时，采用回弹法或超声探伤等非破损方法进行检测，检测数量根据现场情况确定。

14、支护工程监测：①、安全监测工作应委托有资质的专业监测单位承担，施工单位应采取有效的安全监测措施；②、基坑工程监测方案详有关图纸；③、地下室完成至土0.00前，基坑安全工作应列入工程管理的主要任务范畴，现场必须制定应急安全措施并配备足够的抢险加固材料；④、基坑开挖前应进行基坑降水试验，以检测围护结构的止水效果；⑤、基坑监测点平面布置图见设计图，监测必须选择有资质的单位进行，施工单位应与监测单位密切配合，做好监测元件的安放及保护工作；⑥、当基坑监测指标达到报警值时，应及时设计人员及有关部门采取相应措施；⑦、严格控制超挖。同时严密观测基坑围护结构、周边地面及建筑物的变位情况，如发现有开裂和变形大等现象时，立即停止基坑开挖，迅速召集有关人员研究分析，做出有效的加固措施，做到信息化施工。

15、基坑应急预案、抢险与加固：①、在施工过程中，若出现异常情况，采取的相应应急方案：当基坑发生整体或局部土体滑塌失稳时，应在坡顶卸载、在坡脚用砂包反压，加强地表排水；建筑倾斜、地下管线断裂时，应立即停止施工开挖，及时进行基坑支护补强；当基坑周边建筑物发生严重开裂、倾斜时，应立即组织人员紧急疏散，进行回填反压，加强变形观测，并及时组织人员进行加固处理，同时上报上级主管部门；②、应急预案要求：施工单位在基坑开挖前应编制专项应急预案，报有关部门审定批准；现场应备有一定数量的砂包或反压土料，并保证运输及供应来源；现场应备有一定数量的基坑加固处理必备设备与材料；现场须备有一定数量加固用钢材、水泥及运输工具。

16、施工中注意事项：①、基坑顶的排水沟可与施工场地排水合并设置，基坑顶地面应用素混凝土或砂浆抹面，施工中发现地面裂缝应及时用水泥浆灌满；②、基坑顶应设置安全护栏、截水沟和集水井。基坑开挖施工阶段沿基坑底设置临时集水井，且每开挖一层均应设置。基坑开挖到底后按设计要求设置排水沟，每隔30~40m设置一口集水井；③、在围护结构施工前，应进一步查明场地范围内的地下管线的位置、埋深、管线材质以及基础形式，并会同业主、监理、设计及有关管线权属部门共同协商、研究地下管线的迁改、加固或悬吊方案，保证管线的安全和正常使用；④、基坑应分段分层开挖，严禁超挖，支护结构强度达到设计强度后才能进行下一层土方开挖；⑤、基坑开挖施工前，基坑四周地面必须硬化，防止地表水渗入基坑，特别是不得在基坑边设置厕所、冲凉房等易漏水设施。基坑开挖过程及地下室施工期间应做好基坑内外的排水工作，基坑外侧宜设置截水沟，基坑内侧可根据基坑渗水情况，采取沿基坑侧设置排水盲沟，集水井等排水措施；⑥、土方开挖完成后应立即对基坑进行封闭，并及时进行地下室结构施工。基坑土方开挖应严格按设计要求进行，不得超挖；⑦基坑开挖过程中，做好挖土机械、车辆的通道布置、挖土的顺序及周围堆土位置安排，应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。土方开挖要求分段逐层开挖，每段长度不大于15m，每层挖深不超过1.5m；⑧、若基坑开挖进行超挖，开挖深度超过设计深度的0.30m以上，必须经设计人员同意，并需对基坑支护重新验算安全后才能进行；⑨、围护结构的设计和施工应遵循"动态设计与信息化施工"的原则。在施工过程中，必须建立严格的监测网，对施工全过程的基坑安全及周边环境进行严密监测。关键位置、工况应加密测点布置，加大监测频率，及时作好监测结果的综合分析和风险预测，并将结果提供给业主、施工单位、监理单位、设计单位，根据监测反馈信息、地层岩性的变化及施工条件，及时调整设计和施工，以确保基坑、周围建筑和管线的安全，具体监测项目、频率及要求等见设计图纸；⑩、其他未尽事宜，应严格按国家、广东省及广州市现行有关规范、规程和技术规定执行；甲方在基坑支护体系施工前，已对周边的房屋及构筑物进行相关的鉴定。

17、基坑支护过程中风险源及应对措施：①、围护结构漏水、涌砂：主要风险源：围护体施工存在缺陷，桩/墙体夹泥或空洞，形成薄弱区域易破损。安全预防措施：重围护施工质量，导管安放准确牢固且下放前要刷洗彻底，混凝土连续浇筑且注意导管提升速度，避免塌孔；选择合理的工艺，保证泥浆的均一性；②、锚杆体系破坏：主要风险源：a、锚杆承载力不足，锚固长度不足导致锚杆被拔出，致使连锁破坏，围护折断、倒塌；b、锚杆端部脱落，预应力张拉后锚头未锁紧，锚杆失效；c、锚杆倾角未达到要求，坑外地层存在未考虑的软土或不良地质，锚固力与设计存在偏差；d、锚具、夹片强度不足，受力后破坏或脱落；e、锚杆养护时间不足，未达到设计承载力；f、锚索角度、围檩尺寸及锚索外露长度不满足设计要求导致无法达到设计抗拔力；安全预防措施：a、通过锚杆基本试验调整锚杆设计长度，确保承载力满足设计要求；b、检查锚头是否锁紧，圈梁是否受力，发现未锁紧情况，立即停止挖土；c、采用锚杆体系的应在地下室外侧设置勘探孔，控制锚杆角度，确保锚固段进入较好地层；d、采用符合设计要求的锚具、夹片，施工完成及开挖期间检查锚头有无松动、脱落，必要时重新张拉；e、养护时间到位后方可开挖；f、应严格按照设计图纸的锚索角度、围檩尺寸和外漏长度进行施工；③、支撑体系破坏：主要风险源：a、混凝土强度不够，支撑冠梁、支撑梁出现裂缝、断裂；b、支撑立柱出现偏位、沉降过大或土方开挖过快导致支撑立柱倾斜；c、支撑体系整体移动；d、支撑梁出现偏位、开裂，立柱沉降过大；e、支撑养护时间不足，出现裂缝；f、支撑梁拆除出现基坑变形过大，支撑体系失稳现象；安全预防措施：a、预留混凝土试块进行检测，加强对现浇混凝土的养护措施，增设临时支撑梁或卸土回填反压；b、立柱两侧土方平衡开挖，对出现异常立柱增设临时立柱，及时修复加强立柱；c、保证支撑各侧平衡对称开挖土方，发现异常停止土方开挖，回填土方保持支撑两侧支护结构土压力平衡；d、软土地区做好混凝土支模措施，保证混凝土支撑梁浇筑质量，大体积混凝土浇筑应有专项支模、养护方案。立柱严格按设计图纸长度实施，并复核桩底持力层；e、严格控制开挖时间，采用试块检测、支撑回弹等检测手段确保混凝土达设计要求后再开挖土方；f、主体结构、换撑措施养护时间满足要求后方可进行支撑拆除作业；支撑拆除需进行专项施工组织设计；④、重力式搅拌桩及被动区搅拌桩失稳：主要风险源：a、搅拌桩存在质量缺陷，水泥土无侧限抗压、抗剪、抗拉强度不足，导致重力式搅拌桩墙失稳；b、墙后堆载增加，导致重力式搅拌桩墙倾覆、滑移；c、墙体或被动区出现整体下沉现象；d、搅拌桩龄期不够，强度达不到设计要求导致搅拌桩压断和拉断；e、搅拌桩置换率少，导致整体强度无法满足抗力要求，搅拌桩断裂或重力式被推移；f、检测搅拌桩强度、桩长达不到设计强度；安全预防措施：a、通过搅拌桩试桩试验，采用合适成桩速度和工艺流程，确保强度达到设计要求；b、严格控制周边超载数值，不超过设计要求数值；c、搅拌桩施工长度根据设计要求，进入设计要求的的地层中，确保地基承载力满足要求；d、严格要求搅拌桩达龄期后方可开挖土方；e、按设计要求调整搅拌桩的布置；f、检测不满足设计要求不得开挖，须通知设计单位出具加固方案后方可继续施工。

四、合同工期及进度要求：

1、施工工期：①、工法桩从2023年  月  日至2023年  月  日共  个历天(含节假日)完成所有工法桩工程施工；②、冠梁及锚索在具备条件情况下   天内完成；③、基坑坡面喷锚面配合土方开挖情况进行施工，在土方开挖后   天内完成；④、内支撑：在甲方基坑土方开挖至内支撑梁底全部完成时，开始计算    天内完成；具体开工时间以甲方书面通知为准，总工期   天不变；在履约过程中，因甲方原因或天气、其它不可抗力原因(需甲方书面签认)影响，工期顺延；因地下管线、管道、文物等阻碍施工不计算工期，待迁移符合开工条件后开始计算工期，乙方因非甲方原因或地下管线、管道、文物等阻碍施工造成停工的，乙方不能向甲方提出停工造成的赔偿责任，但工期可顺延。如：因天气或其他不可抗力原因超期三天以内不作处罚，从超期第四天开始计算，每超期一天罚款壹万元，在工程款内扣减。

2、由甲方通知乙方开始进场施工之日计起5天内完成所有的基坑支护施工使用机械设备进场；

3、甲方通知乙方进场施工在7天内施工进度必须达到甲方预定的计划要求，如乙方未能按进度计划施工甲方有权中止合同，对所做的工程量不做结算，费用由乙方负责；工程变更乙方无条件配合施工，乙方不得有异，如因工程变更发生费用由甲方负责，工期顺延；

4、乙方进场后需按照人员计划安排施工机械、人员进场，期间发生的费用由乙方负责，并提供进场人员的身份证复印件及相片等有关证件；

5、遇到以下情况可签证延长工期：1)、因甲方因素造成不能施工；2)、因人力不可抗力因素造成不能施工；3)、连续天下雨、雪、特大风时间超过2小时，桩机不能移动，不能施工；4)、非正常停电超过1日历天。

- 五、安全生产和文明施工要求：

1、文明施工：严格执行施工现场文明施工的有关规定，必须争创文明工地。

2、安全指标：无重伤、死亡事故；无重大设备、交通、消防、食物中毒事故；轻伤事故频率控制在1‰以内。

3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受甲方或上级部门安全人员的监督和检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用有乙方承担。

4、乙方进场必须遵守甲方的管理，遵守甲方制定的有关安全生产和文明施工的规章制度，，做到文明施工、安全生产；如有违反按照甲方有关制度执行处罚(工人进入工地不戴安全帽的、穿拖鞋的、高空作业不戴安全带的、不在吸烟区吸烟的、等每人每次罚款100元，不戴出入证的严禁进入工地)。

5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工，因甲方要求乙方违反安全管理的规定进行施工，乙方有权不施工；因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

6、乙方在施工期间，必须执行市、区施工安全禁令进行施工，不得野蛮施工，如在施工期间发生任何安全事故，甲方不负任何责任，乙方自理。

7、乙方在施工期间必须要文明施工，并服从施工管理人员安排及指挥，不准在施工场地随意吸烟、随地大小便、不准讲粗言烂语、不得无意取闹、每天完成作业要做到工完场清。

8、乙方在工地不得出现打架、斗殴的事情发生，如发生类事的事情甲方立即中止合同，并清理乙方出场及对所做的工程量不作结算。

9、乙方作业人员必须遵守的安全纪律：1)、没有安全技术措施和安全交底不准作业；2)、安全设施未做到齐全有效不准作业；3)、危险作业面未采取有效措施不准作业；4)、发现事故隐患未及时排 除不准作业；5)、不按规定使用安全劳动保护用品不准作业；6)、非特种作业人员不准从事特种作业；7)、机械电器设备安全防护装置不齐全不准作业；8)、对机械、设备、工具的性能不熟悉不准使用；9)、新工人不经培训，或培训考试不合格不准上岗作业。

10、乙方在施工过程中有违法、违纪行为的，根据具体情况，甲方可给予警告、停工整顿或中止承包合同。情节严重者构成犯罪的交司法机关处理。

11、持证上岗：四大工种持证率必须达到100%，特殊工种持证必须达到100%，其它持证情况按有关规定落实。

12、若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门及甲方，同时按政府有关部门要求处理，并承担发生的所有费用。

13、乙方负责整理施工范围工程竣工资料(一式五份)，发生费用由乙方承担。

14、安全文明施工：本工程安全维护措施及文明施工的一切费用；本工程的安全生产、文明施工费已包含在承包总价内，乙方应确保该费用专款专用，不得挪作他用，确保安全生产、文明施工，甲方有权跟踪或强制乙方投入该费用。

六、质量标准：

1、本工程必须按设计图纸及国家规范的要求和市、区建设工程质量通病治理措施进行，必须达到合格工程，力争市优质工程。严格按《建筑安装工程质量检验评定统一标准》为质量评定验收标准。

2、分项分部工程合格率100%；工程必须达到合格标准；竣工验收质量等级必须达到合格标准；无重大质量事故。

3、工程质量必须达到协议书约定的质量标准，以国家或同行业的质量检验评定为依据，乙方工程质量达不到约定的质量标准，乙方必须承担所发生费用。

4、工程质量不符合设计要求，质量不合格，甲方可以要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

5、双方对工程质量有争议，由广州市增城区建设工程质量安全监督站进行鉴定，所需费用及造成的损失和工期延误，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

6、各道施工确认无误后方可进行一道工序施工，同时应派专人做好每一工序的质量检查和原始记录，施工过程中发现地质实际情况与设计要求不符，应及时通知甲方、监理、设计、地质勘察工程师等有关部门共同研究处理。

7、施工放线精度应符合设计要求，建筑定位准确；不能出现偏差。

8、未尽事宜，均严格按照现行国家及地方的规范、规程及标准要求执行。

七、工程报价及结算付款方式：

1、工程报价采用清单报价的形式，格式详见附表；根据甲方提供施工图纸、清单报价内容，结合市场价格及报价单位自身实力而报出的工程量清单报价书(以下简称报价书)，报价书应按分布、分项工程列明清单；清单报价书中综合单价应是包含了完成设计图纸工程内容(所包含的工程成本：主材、人工费、机械费、辅材费、管理费、规费及其它费用(措施费\文明施工费\预算包干费\利润等)等组层综合单价)等一切费用，即综合单价乘工程量累加后总价即为报出总价，不接受综合单价乘工程量累加后总价仍需计算费率，税金可独立计算；税金按国家政策执行9%，如工程施工期间国家政策调整税金已施工按原税金执行，未施工按调整后税金执行；

2、工程完工后按实际施工工程量结算，增、减工程按照施工单位报价书为依据，增减工程以甲方现场签证为准，单价参照预算报价清单，预算报价清单的单价有下浮总价的按下浮执行，无下浮的按预算清单单价执行。

3、主材单价：施工过程中，所用的人工、机械、原材料(钢筋、砼、水泥)等升价、降价不做调差。

4、工法桩内插工字钢租赁期费用计算：工程完工后开始计算工字钢合同租赁费，合同报价为4个月费用，超过4个月期限由甲方负责，未超过4个月按实际天数扣减工字钢租赁费，以   元/天/吨计算租金；工字钢无法回收由乙方自行承担责任；工字钢租赁期是按乙方完成所有工法桩后由甲方签字确认，开始计算租期；工字钢租赁期结束是按施工现场土建工程进度可以拔除工字钢时甲方提前五天通知进场乙方拔除，开始计算终止租赁期；甲方交场后，按照甲方交场范围内型钢数量计算停止租赁；如因乙方原因无法进场施工，租赁费用由乙方承担；拔除工字钢数量根据施工现场的场地要求分批次拔除计算。

5、按月进度完成工程量65%支付工程款给乙方，工法桩、插工字钢完成后， 15个工作日内支付完成总工程量的50%工程款给乙方(扣减已支付工程进度款)，其中工字钢暂按   个月租金支付；第一层土方开挖完成后(坡面砼、冠梁及第一道内支撑完成)， 15个工作日内支付完成总工程量的10%给乙方；基坑内土方全部开挖完成后检测一个周期(7天左右)基坑无位移，提供检测报告给甲方后15个工作日内支付完成总工程量的10%给乙方；地下室底板浇捣完成后，15个工作日内支付至完成总工程量的10%工程款给乙方；地下室结构工程完工并土方回填后(H型钢回收完成)， 25个工作日内支付到完成总工程量的85%工程款给乙方；提交基坑支护基础工程竣工资料及质检部门验收合格后，25个工作日内支付到完成总工程量的95%工程款给乙方；剩余工程款，在甲方办理项目整体竣工结算且乙方提供发票等结算相关资料后25个工作日支付给乙方。

6、乙方领取工程款必须经公司审批及财务处理，乙方使用工程款必须专款专用，不得挪作它用。

7、工程款的特别处理：乙方在承包过程中，拖欠工资、社保费、工伤赔偿、材料款、行政收费及税赋等款项的，甲方有权在工程款(含进度款)中强制支付，乙方不得向甲方追索。乙方有责任配合甲方完善相应付款手续，包括但不仅限于提供发票、向第三方付款的委托书等，因此给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。

8、损失追偿：乙方在该承包活动中，因其行为致使甲方需向第三方承担法律责任的，甲方在承担责任后有权向乙方追偿。

9、工程税金特别说明：方案一：乙方必须与甲方已确定总承包单位签订分包合同，甲方每次支付工程款给乙方，是先支付到总承包单位账户，总承包单位从甲方支付工程款中含税金额扣除12.5%税金及管理费用的金额支付给乙方，每次支付工程款乙方需提供相应工程发票给总包单位(需乙方确定发票有效性)，乙方提供给总承包单位的发票是按乙方与甲方签订合同总价(劳务费约占25%，材料费约占55%，机械费约占10%，不提供外省发票，最终以合同工程量清单为准)，乙方提供给总承包单位的发票由总承包单位下一个月进行退税回给乙方，总承包单位支付款项给乙方后，乙方不再向甲方开具工程发票，由总承包单位账户向甲方直接开具9%的增值税专用发票，乙方不得有异议；方案二：①、乙方需提供相关资质文件满足本项目的要求；甲方已确定总承包单位，但基坑支护工程未并入总包，因建设局要求基坑支护工程完工后项目需统一竣工验收备案，还需总承包单位承担盖章及承担相应责任的总包单位收取1%管理费用；工程确定后需与总包单位、甲方、乙方三方签订分包协议；②、工程款支付：甲方直接支付工程款给乙方，乙方向甲方直接开具9%的增值税专用发票，乙方不得有异议。

10、报价单位根据自身情况是否可以用工程款抵对甲方其他项目物业(在抵对物业同时甲方会对抵对的物业相应给优惠给施工单位)，亦可另提出工程款支付方式。

八、本报价书必须在2023年6月10日前上交给甲方，上交时用档案袋封闭并贴上封条，内放置本报价书及预算书的刻录光盘；并提供施工单位的资质证书及施工过的项目介绍说明。